## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	3
	François	1
	Pierre	2
	Robin	3

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	Créer la base de données	François	Terminé
	Installer et configurer l’environnement de développement	François	Terminé
	Installer et configurer l’environnement de développement	Pierre	Terminé
	Installer et configurer l’environnement de développement	Robin	Terminé

1	1001 – Se connecter			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Pierre	En cours
	couche DAL	Pierre	En cours
	couche BLL	Pierre	En cours
	couche IHM	Robin	En cours
	Tests fonctionnels
	1003 - S'inscrire			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BO	Pierre
	couche DAL	Pierre
	couche BLL	François
	couche IHM	François
	Tests fonctionnels
	6002 - Page d'accueil			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BO	Pierre
	couche DAL	Pierre
	couche BLL	François
	couche IHM	Robin
	Tests fonctionnels
	1009 - Se déconnecter			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Tests fonctionnels
	1006 - Afficher un profil			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Tests fonctionnels
2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			210	189	168	147	126	105	84	63	42	21	0

## Pilotage
Avancement de l'itération